#### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

#### ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

#### СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

ПРИКАЗ

23.11.2007                                         г.Красноярск                                     № 303-пр

Об утверждении плана мероприятий на 2008-2010 годы по подготовке и                     проведению Всероссийской переписи населения 2010 года,  автоматизированной  обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации и                      хранению материалов переписи на территории Красноярского края

Во исполнение приказов Федеральной службы государственной статистики от 12.07.2007 № 112  «Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года,                            автоматизированной обработке (включая создание территориальной выборки                 многоцелевого назначения), подведению итогов переписи, их официальной                      публикации и хранению материалов переписи», Территориального органа                          Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю от 17.10.2007 № 248-пр «О подготовке к проведению Всероссийской переписи                       населения 2010 года на территории Красноярского края»  п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемый план мероприятий на 2008-2010 годы по                     подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года,                     автоматизированной  обработке, подведению итогов переписи, их официальной                   публикации и хранению материалов переписи на территории Красноярского края (приложение 1).

- Ответственным исполнителям обеспечить выполнение утвержденных    мероприятий в установленные сроки.

- Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя                            руководителя Красноярскстата  Храмова Г.И.

| Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю; Т.А.Давыденко. |  |
| --- | --- |

|  | Приложение 1 к приказу Красноярскстата от 23.11.2007 г. № 303 |
| --- | --- |

План мероприятий на 2008 - 2010 годы

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года,

автоматизированной обработке, подведению итогов переписи,

их официальной публикации и хранению материалов переписи

на территории Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Первый этап – (подготовительный) 2007 год - сентябрь 2010 года |  |  |
|  | Разработка Плана мероприятий на 2008-2010 годы | ноябрь 2007 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |
|  | Разработка проектов нормативных правовых актов об организации ВПН-2010 на краевом, районном (городском) уровнях. Образование комиссий по организации проведения переписи населения, разработка планов их заседаний | ноябрь 2007 года- I квартал 2008 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края |
|  | Формирование внештатной службы по ВПН-2010: - специалисты для организации проведения ВПН-2010 на краевом уровне, координации работ в районах, городах, подведения предварительных итогов и публикации результатов; - уполномоченные по вопросам переписи населения в районе, городе; | с 1 января 2008 года по 31 декабря 2013 года с 1 января 2009 года по 31 декабря 2010 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, финансово - экономический отдел, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края |
|  | - заместители уполномоченных по вопросам переписи населения в районе, городе; - экономисты по вопросам переписи населения в районе, городе | с 1 июля по 31 декабря 2010 года с 1 июля 2009 года по 31 декабря 2010 года |  |
|  | Участие в пробной переписи населения 2008 года | октябрь 2008 года | Заместитель руководителя Красноярскстата, начальник отдела по организации проведения переписей и сплошных обследований |
|  | Участие во Всероссийском совещании статистиков по обсуждению программно-методологических и организационных положений ВПН-2010 | декабрь 2008 года | Заместитель руководителя Красноярскстата, начальник отдела по организации проведения переписей и сплошных обследований |
|  | Уточнение перечня и границ административно-территориальных единиц и муниципальных образований | 2008 год- I полугодие 2009 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, отдел статистики населения и здравоохранения, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края совместно с органами местного самоуправления |
| - 7. | Обеспечение наличия в муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир | 2008 год- I полугодие 2009 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края совместно с органами местного самоуправления |
| - 8. | Составление списков домов в городских и сельских населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов | апрель-сентябрь 2009 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, отдел статистики населения и здравоохранения, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края |
| - 9. | Проверки соблюдения Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства | 2008 год- 2009 год | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, отдел статистики населения и здравоохранения, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края совместно с органами местного самоуправления |
|  | Проверки сельских администраций и обеспечение полных и правильных записей в книгах похозяйственных учета | I квартал 2008 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, отдел статистики населения и здравоохранения, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края совместно с органами местного самоуправления |
| - 10. | Составление организационных планов проведения ВПН-2010 на уровне района, города, сводного организационного плана по краю | декабрь 2009 года- май 2010 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края |
| - 11. | Организация работ по подбору лиц, привлекаемых к работам по ВПН-2010, и обучению по: - составлению списков домов в населенных пунктах, организационного плана проведения переписи населения; - порядку проведения переписи населения и заполнения переписной документации; - подготовке материалов переписи к автоматизированной обработке | II квартал 2009 года III квартал 2010 года декабрь 2010 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, отдел статистики населения и здравоохранения, финансово-эконо-мический отдел, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края |
| - 12. | Расчет и комплектация переписной документации, средств материально-технического назначения для поставки в структурные подразделения, специалистам Красноярскстата в городах и районах края | I-II квартал 2010 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |
| - 13. | Доставка переписной документации в структурные подразделения, специалистам Красноярскстата в городах и районах края | II-III квартал 2010 года (по мере поступления от поставщика) | Отдел развития имущественного комплекса, финансово-эконо-мический отдел, хозяйственный отдел |
| - 16. | Проведение информационно - разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН-2010 | 2009 год- 2010 год | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, отдел статистики населения и здравоохранения, отдел по работе с общественностью и СМИ, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края |
|  | Перепись населения в труднодоступных районах |  |  |
| - 17. | Составление и утверждение перечня труднодоступных и отдаленных территорий и их согласование с главами соответствующих территорий | II квартал 2008 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края, органы местного самоуправления соответствующих территорий |
| - 18. | Организация доставки переписной документации, средств материально-технического обеспечения и лиц, привлекаемых к работам по подготовке и проведению ВПН-2010 |  | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, отдел развития имущественного комплекса, финансово-экономичес-кий отдел, хозяйственный отдел, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края |
| II. | Второй этап – Проведение Всероссийской переписи населения 2010 года октябрь 2010 года |  |  |
| - 19. | Проведение предварительного обхода помещений и отбор жилых помещений для выборочного наблюдения | октябрь 2010 года | Переписчики, инструкторы |
| - 20. | Опрос населения и запись ответов в переписные листы | октябрь 2010 года | Переписчики |
| - 21. | Проведение контрольного обхода помещений | октябрь 2010 года | Инструкторы совместно с переписчиками |
|  | Приемка заполненных документов и иных материалов от: - переписчиков - инструкторов - заведующих переписными участками - уполномоченных по вопросам переписи населения в районе, городе | октябрь- ноябрь 2010 года | Инструкторы Заведующий переписным участком Уполномоченные по вопросам переписи населения в районе, городе Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |
| - 22. | Приемка заполненных документов и иных материалов от: - переписчиков - инструкторов - заведующих переписными участками - уполномоченных по вопросам переписи населения в районе, городе | октябрь- ноябрь 2010 года | Инструкторы Заведующий переписным участком Уполномоченные по вопросам переписи населения в районе, городе Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |
| III. | Третий этап - Обработка полученных сведений, формирование итогов ВПН-2010, их публикация и распространение ноябрь 2010 года – 2013 год |  |  |
|  | Актуализация данных для справочника административно-территориальных и муниципально-территориальных единиц разработки итогов переписи населения по состоянию на 01.01.2010 и 01.07.2010 | август 2010 года | Отдел статистики населения и здравоохранения |
| - 23. | Получение предварительных итогов переписи населения, подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке | декабрь 2010 года- май 2011 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, структурные подразделения, специалисты Красноярскстата в городах и районах края |
| - 24. | Ввод, экранное кодирование, контроль и редактирование первичных данных | I полугодие 2011 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |
| - 25. | Получение итогов переписи населения | 2012 год- 2013 год | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, отдел статистики населения и здравоохранения |
| - 26. | Публикации итогов ВПН-2010 и их распространение | 2012 год- 2013 год | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований, отдел статистики населения и здравоохранения, центр информационный центр «Статистика», отдел по работе с общественностью и СМИ |
|  | Подготовка материалов переписи населения к архивному хранению | 2013 год | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |