#### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

#### ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

#### СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

ПРИКАЗ

12.05.2009                                         г.Красноярск                                     № 256-пр

Об утверждении медиа - плана мероприятий на 2009 год по проведению информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2010 года Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю

Во исполнение приказа Федеральной службы государственной статистики от 12.07.2007 № 112  «Об утверждении Плана мероприятий на 2008-2010 годы по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработке (включая создание территориальной выборки многоцелевого назначения), подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи», решения коллегии Красноярскстата от 18.12.2008 № 4, в целях организации и проведения информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Красноярского края, а также информирования населения о ходе подготовительных работ к Всероссийской переписи населения 2010 года                           п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый медиа - план мероприятий на 2009 год по проведению информационно-разъяснительной работы по Всероссийской переписи населения 2010 года Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (прилагается).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение утвержденных мероприятий в установленные сроки.

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя Красноярскстата  Алексееву Н.В.

| Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю; Т.А.Давыденко. |  |
| --- | --- |

Приложение

к приказу Красноярскстата

от12 мая 2009 № 256- пр

МЕДИА-ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2009 ГОД

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННО – РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

ПО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

Медиа-задачи информационно-разъяснительной работы:

- Информирование населения, целевых аудиторий о факте проведения переписи.

- Разъяснение целей и задач ВПН-2010 и ее роли в развитии страны и повышении благосостояния граждан:

- информирование о значении  итогов Всероссийской переписи населения 2002 года как важнейшего фактора, повлиявшего,     на разработку и реализацию приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Жилье» и демографической политики государства;

- информирование о целях и задачах Всероссийской переписи населения 2010 года;

-реагирование и принятие различных контрмер на негативные публичные выступления в адрес организаторов Всероссийской переписи населения 2010 года.

      - Убеждение населения в том, что участие в переписи – гражданский долг каждого.

      - Формирование мнения о том, что данные, полученные в ходе переписи, являются полными и достоверными, и будут использоваться государством и региональными властями с максимальной эффективностью. Снятие возможных барьеров и предубеждений, сохраняющихся у части аудитории.

      - Формирование и закрепление мнения о безопасности предоставления информации, о конфиденциальности, которая гарантируется государством, а использование информации предполагается исключительно в обобщенном виде, без передачи каким-либо иным государственным органам, включая налоговые и правоохранительные.

Каналы коммуникации:

- Телевидение – основной канал коммуникации, обеспечивающий охват всех групп населения – взрослое население, молодежь, детскую аудиторию.

- Радио – усиливающий канал коммуникации, обеспечивающий повторение и развитие информационного сообщения, передаваемого с помощью телевидения.

- Наружная реклама – дополнительный канал коммуникации. Роль наружной рекламы особенно важна для высокомобильной и высокозанятой аудитории.

- Интернет - специальный канал коммуникации, обеспечивающий максимально подробные сведения о переписи.

- Пресса – канал коммуникации, обеспечивающий максимально эффективное донесение сообщения на уровне                         PR-воздействия, гарантирующего высокий уровень доверия и вовлеченности аудитории.

Основные направления информационно – разъяснительной работы

| № п/п |  | Наименование работы | Всего | Ян- варь | Фев- раль | Март | Ап- рель | Май | Июнь | Июль | Ав- густ |  | Сен- тябрь |  |  | Ок- тябрь |  |  |  | Но- ябрь |  |  | Де- кабрь | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Пресс-конференция «Здоровый мужчина – здоровое общество» | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук А.Н.Руднева |
| 2 |  | Выступление заместителя руководителя Росстата А.Е. Суринова «О задачах на 2009 год по подготовке к ВПН-2010» в средствах массовой информации | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук |
| 3 |  | Семинар для аккредитованных журналистов | 2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Н.В.Алексеева Л.А.Шевчук ГА.Митрошенко |
| 4 |  | Круглый стол для журналистов на тему «Мигранты: законные или нужные?» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук А.Н.Руднева Ю.В.Аневич А.П.Шевцов |
| 5 |  | Телесюжет с участием представителей УФМС России по Красноярскому краю, ГУВД по Красноярскому краю о проблемах регистрации мигрантов | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ю.В.Аневич Л.А.Шевчук |
| 6 |  | Выступление руководителя Красноярскстата Т.А. Давыденко «Об основных направлениях работы по подготовке к ВПН-2010» в программе «Время знать» на телеканале «Енисей-Регион» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук |
| 7 |  | Пресс-конференция «Демографическая ситуация в крае» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук А.Н.Руднева Г.П.Тарасова |
| 8 |  | День открытых дверей в Красноярскстате, (подготовка и оформление стенда по ВПН-2010) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук Ю.В.Аневич ГА.Митрошенко |
| 9. |  | Размещение и первоначальное наполнение стенда по вопросам переписи в здании Красноярскстата | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук |
| 10 |  | Подготовка и рассылка пресс-релизов о деятельности рабочей группы для разработки предложений по оказанию содействия в подготовке и проведении ВПН-2010 на территории Красноярского края | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Л.А.Шевчук Ю.В.Аневич А.П.Шевцов |
| 11 |  | Подготовка и рассылка пресс-релизов о выполнении мероприятий по подготовке к ВПН-2010 | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Л.А.Шевчук Ю.В.Аневич А.П.Шевцов |
| 12 |  | Тематическая рубрика на Авто-радио и в газете «Конкурент» | 6 | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук Ю.В.Аневич А.П.Шевцов |
| 13 |  | Брифинг руководителя, заместителя руководителя, членов рабочей группы для разработки предложений по оказанию содействия в подготовке и проведении ВПН-2010 на территории Красноярского края | 4 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | Л.А. Шевчук |
| 14 |  | Обсуждение значения переписи населения и проблем ее проведения в дискуссионной прог- рамме «ИзСибирия» на 12 канале | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В.Алексеева Г.А.Митрошенко Л.А.Шевчук |
| 15 |  | Специальная площадка в рамках форума семей Красноярского края «На чьих фамилиях Красноярье держится» совместно с управлением информационной политики Губернатора Красноярского края | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А.Н.Руднева Л.А.Шевчук |
| 16 |  | Подготовка методического материала для проведения урока переписи населения в школах | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.А.Митрошенко Л.А.Шевчук |
| ПУБЛИКАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | «ВПН-2002 года - основа для реализации национальных проектов» | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук Г.П.Тарасова |
| 18 |  | «Об основных направлениях работы по подготовке к ВПН-2010» | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | Л.А.Шевчук |
| 19 |  | «Цели и задачи ВПН-2010» | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В.Алексеева Л.А.Шевчук |
| 20 |  | «Участие в ВПН-2010 -гражданский долг каждого» | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.А.Митрошенко Л.А.Шевчук |
| 21 |  | «Проведение ВПН-2010 является составной частью международной программы проведения переписей» | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В.Алексеева Л.А.Шевчук |
| 22 |  | «Моментальная фотография демографической ситуации края» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.А.Митрошенко Л.А.Шевчук Г.П.Тарасова |
| 23 |  | «ВПН-2010 направлена на решение социальных задач граждан» | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук |
| 24 |  | «Перепись даст картину жизни жителей России, и в т.ч. красноярцев, в новых экономических условиях» | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Н.В.Алексеева Л.А.Шевчук |
| 25 |  | «История переписей России» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.Н.Шевчук |
| 26 |  | «Зарубежный опыт переписи населения» | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Л.А.Шевчук |
| 27 |  | Воспоминания переписчиков, которые работали на предыдущих переписях на тему «Интересные случаи», «Что мне запомнилось» | 5 | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук |
| 28 |  | Дайджесты лучших материалов по переписи и рассылка в районы | 4 | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук |
| 29 |  | Ведение спецрубрики в «Нашей газете» - рассказ об одном из районов края и о его подготовке к переписи. | 6 | В течение года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук Ю.В.Аневич А.П.Шевцов |
| АКЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Проведение конкурса рисунков в детских садах «Меня тоже посчитали» |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Л.А.Шевчук |
| 31 | Проведения урока по переписи населения в общеобразовательных учреждениях |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Г.А.Митрошенко Л. А.Шевчук |