#### ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

#### ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

#### СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

ПРИКАЗ

14.12.2009                                         г.Красноярск                                     № 636-пр

Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года,  автоматизированной 
 обработке (включая создание территориальной выборки многоцелевого
 назначения), подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи на территории Красноярского края

В соответствии с письмом Федеральной службы государственной 
статистики от  24.11.2009  №АС-08-23/4189 и в целях успешного осуществления подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на 
территории Красноярского края  п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить План мероприятий на 2010 год по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной  обработке (включая создание территориальной выборки многоцелевого назначения), 
подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи на территории Красноярского края (приложение).

- Ответственным исполнителям обеспечить выполнение утвержденных мероприятий в установленные сроки.

- Контроль за исполнением приказа возложить  на  заместителя 
руководителя Красноярскстата  Алексееву Н.В.

| Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю; Т.А.Давыденко. |  |
| --- | --- |

|  | Приложение к приказу Красноярскстата от 14.12.2009 №636-пр |
| --- | --- |

План мероприятий на 2010 год

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года,

автоматизированной обработке (включая создание территориальной выборки многоцелевого назначения), подведению итогов переписи,

их официальной публикации и хранению материалов переписи

на территории Красноярского края

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый этап – Подготовительный |  |  |  |  |
|  | Подготовка информации о ходе подготовительных работ для заседаний краевой рабочей группы для разработки предложений по оказанию содействия в подготовке и проведении ВПН-2010 на территории Красноярского края | январь, март, июнь, сентябрь, декабрь | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |  |
|  | Мониторинг и анализ осуществления полномочий органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по подготовке к проведению ВПН-2010 в части мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью | по состоянию на 1 число квартала | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; уполномоченные по вопросам переписи населения |  |
| - 10. | Организация и контроль за составлением организационных планов проведения ВПН-2010 на уровне района, города, сводного организационного плана по краю | декабрь 2009 года- март 2010 года | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; уполномоченные по вопросам переписи населения |  |
|  | Мониторинг и анализ выполнения подготовительных работ и проведения ВПН-2010 с использованием подсистемы АС ВПН 2010: - привлечение и обучение временных переписных работников; - обеспечение помещениями для размещения переписных и инструкторских участков, транспортными средствами, средствами связи; - проведение переписи; - приемка материалов переписи; - оформление договорных отношений, оплата труда и выплата вознаграждения; -подготовка материалов к автоматизированной обработке | поэтапно в течение года по установленному Росстатом графику | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; административный отдел; финансово-экономический отдел; уполномоченные по вопросам переписи населения |  |
| - 11. | Организация работ по подбору временных переписных работников: - заместителей уполномоченных по вопросам переписи населения, в районе, городе; - заведующих переписными участками; - инструкторов; - переписчиков | II квартал III квартал | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; административный отдел; уполномоченные по вопросам переписи населения |  |
|  | Организация работы по обеспечению переписных участков охраняемыми помещениями, транспортными средствами, средствами связи | II- III квартал | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; уполномоченные по вопросам переписи населения |  |
| - 12. | Расчет и комплектация переписной документации, средств материально-технического назначения для поставки в города и районы края | I-II квартал | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; финансово-эконо-мический отдел |  |
| - 13. | Доставка переписной документации в города и районы края | II-III квартал (по мере поступления от поставщика) | Отдел развития имущественного комплекса; финансово-эконо-мический отдел; хозяйственный отдел |  |
|  | Участие в обучающем семинаре, проводимом Росстатом, Порядку проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и заполнения переписных документов и Порядку подготовки материалов переписи населения к автоматизированной обработке | июнь | Заместитель руководителя по направлению деятельности; начальник отдела по организации проведения переписей и сплошных обследований |  |
|  | Организация проведения обучающего семинара Порядку проведения переписи населения и заполнения переписных документов: - уполномоченных по вопросам переписи населения в районах и городах и представителей территориальных подразделений министерств и ведомств, имеющих специальные контингенты населения; - заместителей уполномоченных по вопросам переписи населения в районах и городах, заведующих переписными участками; - инструкторов; - переписчиков | август до 17 сентября до 8 октября до 14 октября | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; отдел статистики населения и здравоохранения; финансово-эконо-мический отдел Уполномоченные по вопросам переписи населения Уполномоченные по вопросам переписи населения и их заместители Заведующие переписными участками |  |
|  | Организация проведения предпереписной проверки по уточнению списков домов в населенных пунктах, численности населения, числа участков и временных переписных работников: - проведение предпереписной проверки заведующими переписными участками; - обобщение результатов проведения предпереписной проверки | 24 сентября 30 сентября | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; уполномоченные по вопросам переписи населения |  |
|  | Перепись населения в труднодоступных районах: - организация доставки переписных документов, средств материально-технического обеспечения и организация проезда лиц, привлекаемых к работам по подготовке и проведению ВПН-2010; - контроль за проведением переписи населения в труднодоступных районах | не позднее, чем за месяц до начала переписи сентябрь | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; отдел развития имущественного комплекса; финансово-эконо-мический отдел уполномоченные по вопросам переписи населения (в районах, имеющих труднодоступные территории) |  |
| - 16. | Проведение информационно - разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН-2010 | в течение года | Отдел маркетинга № 2; отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований; отдел статистики населения и здравоохранения; уполномоченные по вопросам переписи населения |  |
| II. | Второй этап – Проведение Всероссийской переписи населения 2010 года |  |  |  |
| - 20. | Обход переписчиками жилых и нежилых помещений, в которых может проживать население, опрос населения и заполнение переписных листов | 14-25 октября | Переписчики |  |
| - 21. | Проведение контрольного обхода помещений | 26-29 октября | Инструкторы, переписчики |  |
|  | Приемка заполненных документов и иных материалов от: - переписчиков - инструкторов - заведующих переписными участками - уполномоченных по вопросам переписи населения в районе, городе | до 30 октября до 4 ноября до 12 ноября до 15 декабря | Инструкторы Заведующие переписными участками Уполномоченные по вопросам переписи населения Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |  |
| III. | Третий этап - Автоматизированная обработка |  |  |  |
|  | Актуализация данных для справочника административно-территориальных единиц и муниципальных образований для разработки итогов переписи населения по состоянию на 01.01.2010 и 01.07.2010 | август 2010 года |  | Отдел статистики населения и здравоохранения |
|  | Комплектовка материалов переписи по массивам для подготовки их к автоматизированной обработке | декабрь |  | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |
| - 23. | Получение предварительных итогов переписи населения, подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке | декабрь 2010 года- апрель 2011 года |  | Отдел по организации проведения переписей и сплошных обследований |