ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

(КРАСНОЯРСКСТАТ)

П Р И К А З

11.10.2010                                       г.Красноярск                                № 189-пр

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2010 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2009 №1074 «Об организации Всероссийской переписи населения  2010 года» и приказом Росстата от 24.09.2010 № 330 «Об утверждении Порядка организации автоматизированной обработки материалов Всероссийской переписи населения 2010 года» п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить план мероприятий по подготовке к автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2010 года (прилагается).

- Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий в установленные сроки.

- Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

| Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю |  | Т.А. Давыденко |
| --- | --- | --- |

Приложение

к приказу Красноярскстата

от  11.10.2010 № 189 -пр

План

мероприятий по подготовке к автоматизированной обработке материалов

Всероссийской переписи населения 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по модернизации фрагмента локальной вычислительной сети Красноярскстата | с 4 по 18 октября 2010 года | Павлов П.М., Тыльнова Л.М., Часовских И.В., ООО «Мобилон» |
| 2. | Проведение сборки и настройки базовых комплектов автоматизированной системы ВПН-2010 (АС ВПН-2010) и компьютерного оборудования | с 4 по 10 октября 2010 года | Павлов П.М. |
| 3. | Создание системы защиты информации АС ВПН-2010 (монтаж, настройка и ввод в действие системы) | 11 октября 2010 года | ООО «Гарант-Телеком» |
| 4. | Проведение тестирования аппаратно-программного комплекса АС ВПН-2010 перед началом промышленной эксплуатации по утвержденной Росстатом Программе тестирования | октябрь 2010 года, после поступления из Росстата | Павлов П.М. |
| 5. | Подготовка помещений для проведения автоматизированной обработки материалов ВПН-2010 (установка мебели и пр.) | октябрь 2010 года | Тыльнова Л.М., Часовских И.В. |
| 6. | Установка обновлений АС ВПН-2010 | по мере поступления из Росстата | Павлов П.М. |
| 7. | Организация работ по подбору и оформлению договоров с лицами, привлекаемыми для подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов ВПН-2010: |  | Митрошенко Г.А., Рубанова Н.В., Шелковникова А.В. |
|  | - администраторы ЛВС; | до 1 ноября 2010 года |  |
|  | - специалисты по эксплуатации СВТ; |  |  |
|  | - диспетчеры хранилища портфелей; | до 1 ноября 2010 года |  |
|  | - кодировщики (бригадиры кодировщиков); | до 14 декабря 2010 года |  |
|  | - начальники смен; экономисты ФЛК | до 10 января 2011 года |  |
|  | - операторы ввода МЧД |  |  |
| 8. | Приемка материалов ВПН-2010 от уполномоченных по вопросам переписи в городах и районах | с 29 октября по 14 декабря 2010 года | Митрошенко Г.А. |
| 9. | Комплектовка материалов переписи по массивам, составление описей массивов (формы ОМ-Г, ОМ-С) | с 15 ноября по 14 декабря 2010 года | Митрошенко Г.А. |
| 10. | Организация проведения обучения временного персонала порядку подготовки и проведения автоматизированной обработки материалов переписи: |  | Митрошенко Г.А., Павлов П.М. |
|  | - администраторы ЛВС; - специалисты по эксплуатации СВТ; | с 15 по 19 ноября 2010 года |  |
|  | - кодировщиков (бригадиров кодировщиков); | с 14 по 17 декабря 2010 года | Митрошенко Г.А. |
|  | - экономистов ФЛК; операторов ввода МЧД | с 10 по 14 января 2010 года | Павлов П.М. |
| 11. | Подготовка (кодировщиками) портфелей с переписными листами к отправке на автоматизированную обработку | с 18 декабря 2010 года по 14 апреля 2011 года | Митрошенко Г.А. |
| 12. | Проведение автоматизированной обработки материалов ВПН- 2010 | с 10 января 2010 года по IV квартал 2012 года | Митрошенко Г.А., Павлов П.М. |